工作周报	2026-10-12 — 2026-10-15
产品交付项目周报
汇报人  项目交付组     资料性质  合成样例
01  本周核心结论
计划内 5 项任务已完成 3 项，推进中 1 项、阻塞 1 项。发布评审仍待性能测试结论，当前不承诺上线日期。
02  本周工作
1. 完成订单查询与导出联调，覆盖既定的 12 个验收场景。
2. 修复 10 / 12 个已登记问题；剩余 2 个与导出性能有关，已明确复核范围。
3. 交付操作说明初稿，客服与交付人员已完成一次走查，修改意见待合并。
03  风险与求助
测试环境的批量导出耗时仍未达到本次约定目标，生产验收尚未完成。需要测试负责人补充大批量数据场景，研发收到记录后给出修复评估；结果确认前不扩大本次交付范围。
04  下周计划
	行动事项
	负责人
	完成时间

	补齐批量导出的性能测试记录
	示例成员甲
	2026-10-16

	合并操作说明走查意见
	示例成员乙
	2026-10-19

	组织发布条件复核
	【待确认：负责人】
	2026-10-20
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